План – график  введения ФГОС  ООО  в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»

г. Луга  в 2012-2013 учебном году

| мероприятия сроки ответственные Ожидаемый результат Документальное подтверждение 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Рассмотрение вопроса об апробации ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году Июнь 2012 г Директор Принятие решения Протокол Совета гимназии Создание рабочей группы Сентябрь 2011г Администрация Распределение функций Приказ о создании группы Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ Сентябрь 2011г Администрация Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО Наличие утверждённого плана Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана (5 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС сентябрь 2011- апрель 2012 Администрация Руководители предметных МО Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ Наличие справки Создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС В течение 2011-2012 учебного года Администрация Оценка условий гимназии с учетом требований ФГОС Наличие справки Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. Май-июнь 2012г Администрация Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. Аналитические материалы Комплектование библиотеки гимназии базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем В течение года Март 2012г Администрация Заведующая библиотекой Наличие в гимназии научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО Май- июнь 2012г Администрация Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО Аналитическая справка 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц В течение года Администрация ОУ Документы , регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС ООО Проект учебного плана по переходу на ФГОС ООО Апрель 2012г Зам. Директора по УВР Учебный план Приказ о проекте учебного плана на 2012-2013 учебный год Моделирование учебного плана (пятые классы) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся Апрель – май 2012 г Администрация Создание модели внеурочной деятельности в школе второй ступени образования Модель внеурочной деятельности Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу основного общего образования ОУ, с учетом формирования универсальных учебных действий Март – апрель 2012г Учителя 5-ых классов. Администрация Определение основного направления развития гимназии в соответствии с требованиями ФГОС Создание основной образовательной программы Наличие ООП ООО Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся | Май-август 2012 Рабочая группа Администрация Создание программ внеурочной деятельности ОУ Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки. Сентябрь 2011- май 2012г Администрация Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО. Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий Март-май 2012г Учителя Администрация Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО Наличие рабочих программ Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС По особому плану в течение учебного года Учителя Администрация Ликвидация профессиональных затруднений Результаты анализа анкетирования педагогов Курсовые мероприятия для учителей 5-х классов МОУ , осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику ЛОИРО По особому плану в течение учебного года Учителя Администрация Информация Наличие сертификатов о прохождении курсовой подготовки 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению и реализации ФГОС ООО» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет Февраль 2012г Постоянно Зам. директора по УВР Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на сайте школы Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах работы через сайт гимназии, информационные стенды, родительские собрания Апрель- май 2012г Раз в полугодие Администрация классные руководители Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО ежегодно Администрация Размещение публичного доклада на сайте гимназии 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе Ноябрь, декабрь 2012г Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО Проект бюджета на 2013г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ООО 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО Февраль – март 2012г Оформление заказа на материальное и техническое оборудование Оформленная заявка Апрель-август 2012г Создание комфортного пространства школы Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ООО |
| --- | --- |